## Feuil1
| Jour/Homme |  | Coût lot matériel |  | Tarif négocié | Jours travaillés | Coût
Démarrage | 1 | Serveur | 1100 | Techncien (TS) | 275 | 10 | 2750
Document Conception Projet | 5 | PDA Indus. | 4400 | Techncien (TS) | 275 | 10 | 2750
Serveur | 2 | TOTAL | 5500 | Ingé. Logiciel Débutant (ID) | 350 | 39 | 13650
PDA Indus. | 16 |  |  | Ingé. Logiciel Expérimenté (IE) | 450 | 26 | 11700
Base de Données | 5 |  | Coût lot logiciel | Ingé. Système (IS) | 550 | 5 | 2750
Acquisition | 8 | Base de Données | 3000 | DBA (DB) | 600 | 5 | 3000
Echange | 13 | Acquisition | 3600 | Chef Projet (CP) | 650 | 40 | 26000 | 59j à 50% soit 30 + 10j à 100% soit en tout 40
BackOffice | 37 | Echange | 5850 | TOTAL |  | 135 | 62600
Manuel Utilisateur | 4 | BackOffice | 13350
Manuel Administrateur | 2 | TOTAL | 25800
Installation | 5
Recette | 6 |  | Coût lot pilotage
Formation | 1 | Démarrage | 650
Permanence CP | 30 | Document Conception Projet | 3250
TOTAL | 135 | Manuel Utilisateur | 1500
|  | Manuel Administrateur | 1100
|  | Installation | 1650
|  | Recette | 3000
|  | Formation | 650
|  | TOTAL | 11800
|  | Coût total du projet (sans permanence) | 43100
|  | Coût total du projet (avec permanence) | 62600